## Gantt Chart
SƠ ĐỒ GANTT - DỰ ÁN ABC
Công việc | Người phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3
Khảo sát yêu cầu | Nam | 01/06 | 05/06 | 5 | ███
Phân tích hệ thống | Lan | 04/06 | 10/06 | 5 |  | ███
Thiết kế UI/UX | Minh | 08/06 | 14/06 | 5 |  | ██ | ███
Phát triển Backend | Hoàng | 11/06 | 20/06 | 8 |  |  | ████
Phát triển Frontend | Minh | 11/06 | 22/06 | 10 |  |  | █████
Kiểm thử | Lan | 21/06 | 25/06 | 5 |  |  | ██
Triển khai | Nam | 25/06 | 28/06 | 4