## Biên bản họp
BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Chủ đề: Họp tiến độ dự án Q2
Ngày: 20/05/2025 |  |  | Địa điểm: Phòng họp A
Người tham dự: Nam, Lan, Minh, Hoàng
STT | Nội dung | Người phụ trách | Deadline | Trạng thái | Ghi chú
1 | Hoàn thiện thiết kế UI | Minh | 25/05 | Đang làm | 80% xong
2 | Triển khai API đăng nhập | Hoàng | 23/05 | Hoàn thành | Đã test OK
3 | Báo cáo doanh thu Q1 | Lan | 22/05 | Chờ | Cần số liệu từ kế toán
4 | Khảo sát khách hàng mới | Nam | 30/05 | Chưa bắt đầu | Gửi email survey